## Feuille 1
Sprint en cours | Dates | Equipe back | Equipe Front | Veille technique
Sprint 0 | 2025-04-16 | Présentation du projet, définition des besoins, attribution des rôles |  | Figma et Git/Github
Sprint 0 | 2025-04-17 | Création du MCD / MLD | Création des maquettes desktop et mobile | Outils de conception de MCD (Looping)
Sprint 0 | 2025-04-18 | Review du MCD / MLD + dictionnaire de données + réunion de suivi
Sprint 0 | 2025-04-22 | Réunion de suivi + finalisation du MCD/MLD/Dictionnaire de données + finalisation maquettes mobile + catalogue produits + imports assets back et front
Sprint 0 | 2025-04-23 | présentation du projet + wireframe mobile
Sprint 1 | 2025-04-24 | Mise en place du serveur express, création de la BDD, implémentation des produits | Découpage en composants, création des premières pages statiques | git/github, PSQL
Sprint 1 | 2025-04-25 | Création des routes et des controllers | finalisation des pages en statiques et commencement des versions desktop
Sprint 1 | 2025-04-28 | mise en place de l'authentification, hashage des mdp et conservation en session | finalisation des versions desktop
Sprint 1 | 2025-04-29 | déploiement du back sur la VM kourou | correction des conflits CSS,dynamisation de la landing page
Sprint 1 | 2025-04-30 | Présentation fin de sprint 1, correctif des images en back, dynamiser page d'un produit et tout les produits
Sprint 2 | 2025-05-05 | modales de connexion, menu déroulant, début de l'authentification |  | React
Sprint 2 | 2025-05-06 | modales d'ajout de produit, modification/suppresion d'un produit
Sprint 2 | 2025-05-07 | ajouter au panier/ aux favoris, retirer des favoris
Sprint 2 | 2025-05-12 | système d'inscription, gestion du panier, modification du compte, vérification sécurité et retrospective des bugs |  | sécurité (xss, sql)
Sprint 2 | 2025-05-13 | dynamisation du panier, création d'une commande, présentation fin de sprint 2
Sprint 3 | 2025-05-14 | Ajouter au panier depuis landing page/favoris, suppression du panier
Sprint 3 | 2025-05-15 | dynamisation des commandes, modales de confirmation |  | docker
Sprint 3 | 2025-05-16 | Correctifs dernier bugs, déploiement du back et du front |  | surge
Sprint 3 | 2025-05-19 | Préparation présentation
Sprint 3 | 2025-05-20 | Démos